## Hoja1
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
DATOS DE ELABORACIÓN
Fecha de elaboración (dia/mes/año) | 2026-03-02
Elaborado por: | Diego Navarro Gómez y Jorge Burgos Ortega | Firmas
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto | (VISIÓN BARRIAL) PLATAFORMA WEB PARA REPORTES Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS BARRIOS (TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD COMUNITARIA)
Necesidades identificadas | Actualmente los reportes y solicitudes de la comunidad (quejas, peticiones, incidentes, necesidades, avances de obras y compromisos con actores externos) se gestionan de forma dispersa (WhatsApp, llamadas, papel, reuniones) y sin trazabilidad. Esto dificulta priorizar, dar seguimiento, medir tiempos de respuesta, evidenciar cumplimiento y rendir cuentas. Se requiere una plataforma web que permita: registrar reportes por parte de ciudadanos y líderes barriales; clasificarlos (tipo, ubicación, prioridad); asignarlos a responsables (JAC, comités, entidades o aliados); controlar estados (recibido/en gestión/resuelto/cerrado); adjuntar evidencias (fotos/documentos); y generar tableros e indicadores de gestión para transparencia y toma de decisiones.
IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
Nombre: | Diego Navarro Gómez (Director / Líder del proyecto)
ENTREGABLES
DESCRIPCION | REQUISITOS | CRITERIOS DE ACEPTACION
Documento de requisitos y alcance | Disponibilidad de interesados (JAC, comunidad, aliados). Aprobación del alcance del MVP. | Documento aprobado con requisitos funcionales/no funcionales, casos de uso y criterios de aceptación por módulo.
Diseño UX/UI y arquitectura inicial | Definir perfiles de usuario, flujos de reporte y seguimiento. Herramienta de prototipado disponible. | Prototipo navegable + guía de estilos + arquitectura (capas) y modelo de datos preliminar validados en revisión con usuarios.
MVP Aplicativo web (frontend + backend) | Entorno de desarrollo configurado. Repositorio y control de versiones. Hosting de pruebas. | Plataforma operativa en entorno de pruebas con autenticación, roles básicos y módulos principales funcionando en navegadores comunes y móvil (responsive).
Módulo de reportes ciudadanos y flujo de atención | Definir categorías, prioridades y responsables. Política de manejo de datos y evidencias. | Registro de reporte, adjuntos, clasificación, asignación y cambio de estados con historial (trazabilidad) y notificaciones básicas.
Panel administrativo y tablero de indicadores | Definir indicadores (tiempos, backlog, categorías, zonas). Datos de prueba disponibles. | Dashboard con filtros y métricas; exportación básica (CSV/PDF) y reportes por periodo/estado/categoría.
Plan de pruebas + evidencias | Alcance de funcionalidades definido y casos de prueba diseñados. | Casos de prueba ejecutados con resultados documentados; corrección de defectos críticos antes del despliegue.
Manuales, capacitación y despliegue | Contenido base de módulos finalizado. Espacio/medio para socialización (presencial o virtual). | Manuales (PDF) + sesión de capacitación; versión desplegada en hosting con respaldo y procedimiento de actualización.
RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBILIDAD
Descripcion | Disponibilidad | Descripcion | Disponibilidad
Hosting / servidor (pruebas y producción) | Tiempo completo (servicio activo) | Dominio | Tiempo completo
Repositorio Git + gestión de issues (GitHub/GitLab) | Tiempo completo | Herramienta de prototipado (Figma u otra) | Según necesidad
Desarrollo Frontend (Jorge Burgos Ortega) | Parcial (según cronograma académico) | Desarrollo Backend/BD (Diego Navarro Gómez) | Parcial (según cronograma académico)
Base de datos + almacenamiento de evidencias | Tiempo completo | QA/Tester (pruebas funcionales) | Parcial
Representantes barriales (JAC/comités) para validación | Por sesiones | Dispositivos y conectividad para pruebas de campo | Según necesidad
RIESGOS
Alta rotación o baja disponibilidad de representantes barriales para validar requisitos y pruebas.
Baja adopción por parte de la comunidad por falta de difusión, capacitación o barreras tecnológicas.
Problemas de conectividad (internet) que afecten el registro y seguimiento oportuno de reportes.
Alcance cambiante por solicitudes adicionales no previstas en el MVP.
Riesgos de seguridad y privacidad (exposición de datos personales o evidencias sensibles).
Calidad de datos insuficiente (reportes incompletos, duplicados o sin evidencia).
Caídas del hosting/servicio y pérdida de información por falta de respaldos.
Conflictos entre actores (JAC, entidades, empresas) sobre responsabilidades y cierre de casos.
HITOS DEL PROYECTO
Fecha (dia/mes/año) | Descripción
2026-03-08 | Levantamiento y validación de requisitos (JAC + comunidad)
2026-03-22 | Prototipo UX/UI + modelo de datos preliminar
2026-04-19 | Desarrollo MVP: autenticación, roles y módulo de reportes
2026-05-10 | Panel administrativo + tablero de indicadores
2026-05-24 | Pruebas, ajustes y preparación de despliegue
2026-06-07 | Capacitación + piloto (barrio(s) inicial(es)) y despliegue
RESTRICCIONES
• Alcance inicial (MVP) orientado a 1–3 barrios piloto; escalamiento posterior sujeto a validación y recursos. • Plataforma web responsive (no incluye app móvil nativa en el MVP). • Presupuesto limitado: preferencia por tecnologías/herramientas gratuitas o de bajo costo. • Control de acceso por roles y manejo cuidadoso de evidencias para evitar exposición de información sensible.
SUPUESTOS
• La comunidad/JAC suministra información base (categorías, zonas, responsables, reglas de priorización). • Se dispone de conectividad mínima para usuarios clave (líderes/comités) durante el piloto. • El hosting y el dominio están disponibles durante todo el periodo del proyecto. • Los interesados participan en al menos 2 rondas de validación (requisitos y pruebas del MVP).
OBSERVACIONES ADICIONALES
Observaciones: • El sistema prioriza trazabilidad (historial de estados) y rendición de cuentas mediante indicadores. • Se recomienda incluir política de tratamiento de datos y consentimiento para evidencias (fotos/documentos). • Integraciones con sistemas externos (Alcaldía/secretarías) quedan fuera del MVP salvo disponibilidad y autorización.
APROBADO POR
Nombre: |  | Firma
FECHA DE APROBACIÓN (DIA/MES/AÑO)
2026-03-02
INTERESADOS DEL PROYECTO
Interesado | Rol
Comunidad (habitantes del barrio) | Usuarios reportantes
JAC / líderes barriales | Administradores/gestores
Comités comunitarios (seguridad, ambiente, obras) | Gestores/validadores
Alcaldía / secretarías / entes de control | Aliados institucionales
Empresas y comercios locales | Actores del territorio
Inversores/constructores (si aplica) | Actores externos
ONGs (ambiental/social) | Veeduría/aliados
Equipo del proyecto (Diego/Jorge) | Desarrollo y soporte
Docente (Universidad) | Patrocinador académico
Usuarios con baja alfabetización digital | Grupo objetivo crítico